Муниципальное казённое общеобразовательное учреждение

«Жутовская средняя школа»

Октябрьского муниципального района Волгоградской области

ПРИКАЗ

от 10.10.2016г                                                                                                                               № 184/1

«Об утверждении дорожной карты

организации и проведения

государственной итоговой аттестации

в 2016-2017 учебном году»

В соответствии с приказом комитета образования и науки Волгоградской области от 01.08.2016 г. № 789 «Об утверждении Дорожной карты подготовки к проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования Волгоградской области в 2017  году», приказом отдела по образованию администрации Октябрьского муниципального района Волгоградской области № 156 от 19.08.2016 г. ««Об утверждении дорожной карты подготовки к проведению  государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в Октябрьском муниципальном районе Волгоградской области в 2017  году»

ПРИКАЗЫВАЮ:

- Утвердить Дорожную карту организации и  проведения государственной итоговой аттестации в форме единого государственного экзамена (далее – ЕГЭ), основного государственного экзамена (ОГЭ-9) МКОУ «Жутовская СШ» в 2016-2017 учебном году (приложение № 1).

- Обеспечить реализацию организационных мероприятий по совершенствованию условий подготовки и проведения государственной итоговой аттестации в форме ЕГЭ, повышению эффективности деятельности МКОУ «Жутовская СШ» по совершенствованию условий для подтверждения обучающимися на государственной итоговой аттестации образовательных цензов в 2016-2017 учебном году.

- Обеспечить условия для достижения информированности всех субъектов образования по вопросам подготовки и проведения государственной (итоговой) аттестации в 2017 году.

- Обеспечить выполнение организационных мероприятий муниципального плана в соответствии с компетенцией общеобразовательного учреждения.

- Обеспечить выполнение организационных мероприятий по подготовке к проведению государственной (итоговой) аттестации в соответствии с федеральными и региональными нормативными документами.

- Обеспечить своевременное и качественное формирование в общеобразовательном учреждении нормативной базы, в том числе, локальной, связанной с государственной (итоговой) аттестацией выпускников в 2017 году.

- Обеспечить технологические и кадровые условия для проведения пробного сочинения, диагностических контрольных работ и репетиционного тестирования;

- Обеспечить мониторинг индивидуальной работы с обучающимися по устранению учебных дефицитов, выявленных в ходе диагностических контрольных работ и репетиционного тестировании, системы индивидуального учета результатов освоения обучающимися образовательных программ.

- Обеспечить работу по ликвидации учебных дефицитов в освоении обучающимися государственного образовательного стандарта по результатам диагностических контрольных работ и репетиционного тестирования.

- Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой.

Директор МКОУ «Жутовская СШ»	          Е.К.Золотухина

Приложение 1

Дорожная карта  организации  и проведения государственной (итоговой) аттестации в форме ЕГЭ, ОГЭ

по образовательным программам основного общего и среднего общего образования

в МКОУ «Жутовская СШ»  в 2017 учебном году.

| № | Наименование мероприятия | Исполнители | Срок исполнения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Анализ информации о результатах государственной итоговой аттестации, результатов освоения выпускниками программ основного общего и среднего общего образования | Администрация МКОУ «Жутовская СШ» | август 2016 года |
| 2 | Изучение опыта подготовки к ЕГЭ, ОГЭ в других образовательных учреждениях. | Администрация МКОУ «Жутовская СШ» учителя-предметники | август-сентябрь 2016г |
| 3 | Методический совет «Организация научно – методической работы в школе по вопросам подготовки к ЕГЭ и ОГЭ» по материалам сайта ФИПИ с внесением корректировок в рабочие программы педагогов. | Председатель МС | сентябрь 2016 года |
| 4 | Назначение приказом директора школы ответственного за вопросы организации проведения диагностических контрольных работ на уровне образовательного учреждения, проверки ответов участников на задания диагностических контрольных работ | директор МКОУ «Жутовская СШ» | сентябрь 2016 года |
| 5 | Первичный сбор информации по выбору предметов на итоговую аттестацию. | Координатор ЕГЭ/ОГЭ Классные руководители 9, 11 классов | сентябрь, ноябрь 2016 года |
| 6 | Пополнение библиотечного фонда методической литературой (в том числе, на электронных носителях) по вопросам качества образования, ЕГЭ, ОГЭ (в течение года) | библиотекарь МКОУ «Жутовская СШ» | в течение учебного года |
| 7 | Формирование списочного состава учителей-предметников для последующего обязательного повышения квалификации (по результатам ЕГЭ, ГИА-9 2016 года) | Координатор ЕГЭ/ОГЭ | сентябрь 2016 года |
| 8 | Проведение диагностических работ в 11 и 9 классах, 8 и 10 классах. | Администрация, педагогический коллектив МКОУ «Жутовская СШ» | сентябрь 2016 года |
| 9 | Анализ выполнения диагностических контрольных работ: - выделение группы риска (выпускники, которые могут не пройти минимальный порог); - группы высокобалльников (от 80 и более баллов) - представление педагогическому совету школы плана мероприятий, направленных на организацию и ликвидацию выявленных пробелов в освоении обучающимися государственного образовательного стандарта. | Учителя-предметники | сентябрь - октябрь 2016 года |
| 10 | Утверждение плана мероприятий, направленных на организацию и ликвидацию выявленных пробелов в освоении обучающимися государственного образовательного стандарта руководителем образовательного учреждения. | директор МКОУ «Жутовская СШ» | октябрь 2016 года |
| 11 | Участие в совещаниях с руководителями общеобразовательных учреждений по вопросам совершенствования подготовки к ГИА в 2016-2017 уч. году. | Администрация МКОУ «Жутовская СШ» | в течение года |
| 12 | Внесение изменений в планирование организационных мероприятий по подготовке к ГИА с учетом рекомендаций министерства образования и науки Волгоградской области | Администрация МКОУ «Жутовская СШ» | октябрь 2016 года |
| 13 | Разработка плана организационных мероприятий (дорожной карты) по совершенствованию условий подготовки и проведения государственной итоговой аттестации в 2016-2017 учебном году | Координатор ЕГЭ/ОГЭ | сентябрь-октябрь 2016 года |
| 14 | Анализ результатов классно-обобщающего контроля выпускных классов, обсуждение результатов на педсовете. | Администрация МКОУ «Жутовская СШ», учителя-предметники, работающие в выпускных классах | декабрь 2016 года |
| 15 | Проведение собраний, встреч с родителями и обучающимися выпускных классов по вопросам подготовки и проведения государственной итоговой аттестации в 2017 году, по организации проведения итогового сочинения в 2016 году. | Администрация МКОУ «Жутовская СШ» | ноябрь 2016 года – март 2017 года |
| 16 | Информирование родителей (законных представителей) о сроках и месте подачи заявлений об участии в ЕГЭ, организации и проведении ЕГЭ, в том числе по вопросам подачи и рассмотрения апелляции, о категориях выпускников, имеющих право участвовать в ЕГЭ на добровольной основе через: а) информационные письма б) информационные плакаты в) родительские собрания г) инструктажи, классные часы | Координатор ЕГЭ/ОГЭ, классные руководители выпускных классов | декабрь 2016 года |
| 17 | Работа с выпускниками 9, 11 классов по тренировке заполнения бланков ЕГЭ, ОГЭ. | Координатор ЕГЭ/ОГЭ, учителя-предметники | октябрь, ноябрь 2016 года |
| 18 | Психологическая подготовка выпускников 9,11 классов к ЕГЭ, ОГЭ. | Координатор ЕГЭ/ОГЭ, классные руководители | в течение года |
| 19 | Индивидуальные встречи с родителями, приглашение на административные совещания по итогам классно-обобщающего контроля. | Администрация МКОУ «Жутовская СШ» | в течение года |
| 20 | Участие в работе районных методических объединений учителей-предметников по совершенствованию условий подготовки к государственной итоговой аттестации, итоговому сочинению в 2015-2016 учебном году | Педагогический коллектив МКОУ «Жутовская СШ» | сентябрь 2016 года –март 2017 года |
| 21 | Организация аттестации педагогических работников в соответствии с нормативными документами и рекомендациями Министерства образования и науки Российской Федерации, в том числе с учетом оценки результатов профессиональной практической деятельности учителя | Администрация МКОУ «Жутовская СШ» | в течение года по графику аттестации |
| 22 | Проведение диагностических контрольных работ – 9 класс Школьный этап: - русский язык; - математика. | Администрация МКОУ «Жутовская СШ» Учителя русского языка, математики, | сентябрь 2016 года |
| 23 | Проведение диагностических контрольных работ – 10 класс Школьный этап (диагностические контрольные работы): - русский язык; - математика. | Администрация МКОУ «Жутовская СШ» Учителя русского языка, математики | сентябрь 2016 года |
| 24 | Проведение апробации проектов экзаменационных материалов по математике базового уровня КИМ ЕГЭ-2017 в 11 классах | Координатор ЕГЭ/ОГЭ, учитель математики | в течение года |
| 25 | Проведение диагностических контрольных работ – 11 класс Школьный этап: - русский язык; - математика; | учитель русского языка, учитель математики | ноябрь 2016 года |
| 26 | Прием заявлений выпускников 11 класса для прохождения промежуточной аттестации (итоговое сочинение) | координатор ЕГЭ/ОГЭ | октябрь 2016 года |
| 27 | Промежуточная аттестация – 11 класс - итоговое сочинение (изложение) | Администрация МКОУ «Жутовская СШ» учитель русского языка, | 7 декабря 2016 года; 1 февраля 2017 года; 3 мая 2017 года. |
| 28 | Индивидуальное собеседование с выпускниками и родителями 9,11 классов по вопросам успеваемости, самоопределения учащихся. | Администрация МКОУ «Жутовская СШ» Классные руководители 9,11 классов | октябрь 2016 года |
| 29 | Индивидуальное собеседование с учащимися предвыпускных классов и родителями по вопросам успеваемости. | Администрация МКОУ «Жутовская СШ» Классные руководители 8,10 классов | ноябрь 2016 года |
| 30 | Анализ и предоставление информации ОУ по результатам диагностических контрольных работ, репетиционного тестирования, корректировка индивидуальной работы с обучающимися в части освоения выпускниками программ основного общего и среднего общего образования | Администрация, педагогический коллектив МКОУ «Жутовская СШ» | ноябрь 2016 года - апрель 2017 года |
| 31 | Мониторинг организации подготовки к ГИА, итоговому сочинению (изложению) в общеобразовательных учреждениях: - индивидуальной работы с группами риска и учащимися, включенными в группы потенциальных высокобальников; - учителями-предметниками; - родителями (законными представителями) обучающихся | Администрация МКОУ «Жутовская СШ» Учителя-предметники, работающие в выпускных и предвыпускных классах | ноябрь 2016–апрель 2017 года |
| 32 | Развитие дистанционных форм по организации работы по устранению учебных дефицитов обучающихся, работе с учителями-предметниками, обучающимися, претендующими на повышенный балл | Администрация МКОУ «Жутовская СШ» Учителя-предметники, работающие в выпускных и предвыпускных классах | в течение года |
| 33 | Информирование обучающихся, родителей (законных представителей), участников ГИА с порядком проведения ЕГЭ, ОГЭ в том числе, об ответственности за нарушение порядка проведения ЕГЭ, ОГЭ в 2016 году через: - размещение информации на информационных стендах ОУ; - размещение информации на официальных Интернет-сайтах ОУ - информационные письма; - родительские собрания; - средства массовой информации; - инструктажи и классные часы; | Координатор ЕГЭ/ОГЭ Классные руководители 9,11 классов | сентябрь 2016 года – май 2017 года |
| 34 | Обеспечение информационно-технологических условий проведения диагностических контрольных работ, исследований качества учебных достижений, итогового сочинения (изложения), ЕГЭ, ОГЭ | Администрация МКОУ «Жутовская СШ» | октябрь 2016 года – июнь 2017 года |
| 35 | Размещение информации по подготовке и проведению государственной итоговой аттестации на стенде, сайте школы | Координатор ЕГЭ/ОГЭ, учителя-предметники | в течение учебного года |
| 36 | Информирование выпускников прошлых лет о Порядке регистрации на ЕГЭ в 2017 году. Размещение информации на официальном сайте школы | Координатор ЕГЭ/ОГЭ | январь 2017 года |
| 37 | Внесение данных в «Региональную информационную систему обеспечения проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные образовательный программы основного общего и среднего общего образования на территории Волгоградской области в 2017 г.» | Координатор ЕГЭ/ОГЭ | сентябрь 2016 года – июль 2017 года |
| 38 | Участие в совещаниях с руководителями ОУ, организаторами в ППЭ о замечаниях и нарушениях порядка проведения ЕГЭ, ОГЭ (по материалам Рособрнадзора), совершенствованию порядка проведения ЕГЭ, ОГЭ, обеспечению информационной безопасности и персональной ответственности при проведении ОГЭ, ЕГЭ, ГВЭ | Администрация МКОУ «Жутовская СШ» | ноябрь 2015 года март 2017 года |
| 39 | Приём заявлений выпускников 9,11 классов на прохождение государственной итоговой аттестации в форме ЕГЭ, ОГЭ. | Координатор ЕГЭ/ОГЭ | февраль 2017 года |
| 40 | Участие в апробации новых технологий и процедур проведения ОГЭ, ЕГЭ, итогового сочинения (изложения) | Администрация МКОУ «Жутовская СШ» | в течение учебного года |
| 41 | Мониторинг и контроль за внесением данных в РИС. | Координатор ЕГЭ/ОГЭ | сентябрь-декабрь 2016 года, март-июнь 2017 года |
| 42 | Педсоветы о допуске учащихся 9,11 классов к государственной итоговой аттестации | Администрация, педагогический коллектив МКОУ «Жутовская СШ» | май 2017 года |
| 43 | Обеспечение проведения государственной итоговой аттестации (ЕГЭ, ОГЭ, ГВЭ) | Администрация, педагогический коллектив МКОУ «Жутовская СШ» | по расписанию проведения ЕГЭ, ОГЭ (февраль-июнь 2017 года) |
| 44 | Организация работы по рассмотрению апелляций по итогам экзаменов. | Администрация МКОУ «Жутовская СШ» | июнь 2017 года |
| 45 | Обеспечение доступа участников ЕГЭ, ОГЭ к Интернет-сервису просмотра результатов | Координатор ЕГЭ/ОГЭ | июнь 2017 года |
| 46 | Обеспечение условий проведения повторной государственной итоговой аттестации выпускников, завершивших освоение основных общеобразовательных программ основного общего и среднего общего образования в 2016 году | Администрация «МКОУ Жутовская СШ» | сентябрь 2017 года |
| 47 | Анализ результатов государственной итоговой аттестации 2017года | Администрация «МКОУ Жутовская СШ» Координатор ЕГЭ/ОГЭ | июль-сентябрь 2017 года |